## Лист1
ОТЧЕТ
(годовой)
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
за 2016 год
Муниципальное образование "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
Наименование проекта | Утверждено |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
средств (рублей)
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
|  |  | * |  |  |  |  | бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Благоустройство центральной дворовой площадки, ограниченной домами № 3,5,7 по улице Новая, № 1,6 по улице Советская, № 26 по проспекту Речного Флота (устройство асфальтированных велосипедных дорожек) в составе: | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 0 | [6 empty] | 100
Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 6 по улице Советской | 184606 | 8086 | 0 | 184606 | 8086 | 0 | 184606 | 8086 | 0 | 0 | ООО "Свирьстрой" | 0145300017416000014-0283706-01 от 15.06.2016 | Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 6 по улице Советской | 192692 | 192692 | №1 от 27.07.2016 | 100
Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 7 по улице Новая | 262574 | 11502 | 0 | 262574 | 11502 | 0 | 262574 | 11502 | 0 | 0 | ООО "Свирьстрой" | 0145300017416000015-0283706-01 от 15.06.2016 | Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 7 по улице Новая | 274076 | 274076 | №1 от 27.07.2016 | 100
Устройство асфальтированной дорожки вдоль домов 3 и 5 по улице Новая | 357012 | 15533 | 14572.55 | 357012 | 15533 | 14572.55 | 357012 | 15533 | 14572.55 | 0 | ООО "Свирьстрой" | 0145300017416000016-0283706-01 от 15.06.2016 | Устройство асфальтированной дорожки вдоль домов 3 и 5 по улице Новая | 372545 | 372545 | №1 от 27.07.2016 | 100
Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 26 по проспекту Речного Флота | 169798 | 7437 | 0 | 169798 | 7437 | 0 | 169798 | 7437 | 0 | 0 | ООО "Свирьстрой" | 0145300017416000017-0283706-01 от 15.06.2016 | Устройство асфальтированной дорожки вдоль дома 26 по проспекту Речного Флота | 177235 | 177235 | №1 от 27.07.2016 | 100
Устройство асфальтированной дорожки от дома 26 по проспекту Речного Флота до дома 6 по улице Советской | 167610 | 7342 | 0 | 167610 | 7342 | 0 | 167610 | 7342 | 0 | 0 | ООО "Свирьстрой" | 0145300017416000018-0283706-01 от 15.06.2016 | Устройство асфальтированной дорожки от дома 26 по проспекту Речного Флота до дома 6 по улице Советской | 174952 | 174952 | №1 от 27.07.2016 | 100
Итого | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 1141600 | 49900 | 14572.55 | 0 |  |  |  | 1191500 | 1191500
* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы
Глава администрации поселения ____________ |  |  | А.Е.Шилов |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа ___________ Е.В.Агафонова
(подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________
Исполнитель __________________ О.А.Панова |  |  | (813) 657-32-00 |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)