Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2018 года № 3/140

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Модернизация, ремонт и устройство уличного освещения на территории административного центра Никольского городского поселения по следующим адресам: пр. Речного Флота, ул. Новая, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Спортивная, ул. Свирская, ул. Лисицыной, ул. Речников, ул. Подгорная, пер. Школьный, пер. Безымянный, пер. Профсоюзный, ул. Комсомольская. |  | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Выполнено. Подготовлена аукционная документация, контракт заключен. |
| 1.2. | Выполнение работ по модернизации, ремонту и устройству уличного освещения на территории административного центра Никольского городского поселения по следующим адресам: пр. Речного Флота, ул. Новая, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Спортивная, ул. Свирская, ул. Лисицыной, ул. Речников, ул. Подгорная, пер. Школьный, пер. Безымянный, пер. Профсоюзный, ул. Комсомольская. | Сентябрь-октябрь 2018 года | Подрядная организация | Модернизация, ремонт и устройство уличного освещения на территории административного центра Никольского городского поселения по следующим адресам: пр. Речного Флота, ул. Новая, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Спортивная, ул. Свирская, ул. Лисицыной, ул. Речников, ул. Подгорная, пер. Школьный, пер. Безымянный, пер. Профсоюзный, ул. Комсомольская. | Выполняется. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | октябрь 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | октябрь 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение в целях уточнения объемов работ. |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ М.П. |
| --- | --- |