Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016 года № 42/136

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство центральной дворовой площадки, ограниченной домами № 3,5,7 по улице Новая, № 1,6 по улице Советская, № 26 по проспекту Речного Флота (устройство асфальтированных велосипедных дорожек) |
| 1 | Подготовка пакета документов для заключения Соглашения | 30 марта 2016 года | Администрация поселения | Сдача пакета документов по 42-оз | Выполнено |
| 2. | Подготовка аукционной документации | Не позднее 30 апреля 2016 года | Администрация поселения | Размещение извещения о конкурсной процедуре | Выполнено |
| 3. | Завершение определения исполнителя работ, заключение муниципального контракта | Не позднее 1 июня 2016 года | Администрация поселения, Подрядная организация | Заключение контракта | Выполнено |
| 4. | Исполнение муниципального контракта (завершение выполнения работ) | Не позднее 1 августа 2016 года | Администрация поселения, Подрядная организация | Подписание акта приемки выполненных работ | Выполнено |
| 5. | Достижение целевых показателей | Не позднее 1 сентября 2016 года | Администрация поселения | Сдача отчетов в Комитет МСУ ЛО | Выполнено, готовится отчетная документация |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В течение действия программы | Администрация поселения | Выявление недостатков и несоответствий, устранение недостатков | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | По окончании выполнения работ, в соответствии с условиями контракта | Администрация поселения | Подписание акта приемки выполненных работ | Выполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | До 1 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация поселения | Подготовка и сдача отчетов в соответствии с Соглашением | Выполняется |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По мере необходимости, не позднее 1 октября 2016 года | Администрация поселения | Эффективное использование бюджетных средств | Выполнено |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ МП |
| --- | --- |