## Лист1
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований муниципальных образований Ленинградской области" и о расходах бюджета муниципального образования, источником которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
Наименование проекта | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 Модернизация, ремонт и устройство уличного освещения на территории административного центра Никольского городского поселения по следующим адресам: пр. Речного Флота, ул. Новая, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Спортивная, ул. Свирская, ул. Лисицыной, ул. Речников, ул. Подгорная, пер. Школьный, пер. Безымянный, пер. Профсоюзный, ул. Комсомольская. | Замена светильников на светодиодные | 125 шт. | 1193350 | 1064000 | 119350 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000
| Установка дополнительных опор | 8 шт.
| Установка дополнительных светодиодных светильников | 8 шт.
| Протяжка линий электроснабжения | 400 п.м.
Итого |  | 0 | 1193350 | 1064000 | 119350 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000
Глава администрации поселения ____________ |  | А.Е.Шилов
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа ___________ Е.В.Агафонова
(подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель __________________ Дубинина С.Л. |  |  | (813) 657-37-54
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)