Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2019 года № 126/147

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Выполнение работ по отведению поверхностных вод у дома 9 по улице Преображенская и освещению ул. Преображенская (частично), пос. Станция Свирь. |  | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 -4 квартал 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 12.08.2019г на уличное освещение. Договор на водоотведение планируется на октябрь.. |
| 1.2. | Выполнение работ по отведению поверхностных вод у дома 9 по улице Преображенская и освещению ул. Преображенская (частично), пос. Станция Свирь. | 2 -4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по отведению поверхностных вод у дома 9 по улице Преображенская и освещению ул. Преображенская (частично), пос. Станция Свирь. | Работы по освещению ул. Преображенская (частично), пос. Станция Свирь. Работы по водоотведению запланированы на октябрь. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 -4 квартал 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка работ по освещению ул. Преображенская (частично), пос. Станция Свирь завершена, представлены документы на перечисление субсидии. |
| II. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 -4 квартал 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Приемка работ по освещению завершена, представлены документы на перечисление субсидии. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подписано дополнительное соглашение. |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ М.П. |
| --- | --- |